## Gantt Chart Template
Task name | Stard date | End date | Assigned | Status | - | , | , | 22/08/2025 | 23/08/2025 | 24/08/2025 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 30/08/2025 | 31/08/2025 | time axis 2025-09-01 to 2025-10-19
Market Research & Strategy | 22.08.2025 | 26.08.2025 | All Team Members | Closed
Brand Identity Development | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Ahmed Tarek | Closed | bar: 2025-09-01 to 2025-09-02
Visual Identity (Logo & Colors) | 03.09.2025 | 06.09.2025 | Ahmed Tarek | Done | bar: 2025-09-03 to 2025-09-06
Business Brochure (Design + Copy) | 07.09.2025 | 10.09.2025 | Yomna Fares | In process | bar: 2025-09-07 to 2025-09-10
Business Services Guide | 11.09.2025 | 15.09.2025 | Youssef Ahmed | In process | bar: 2025-09-11 to 2025-09-15
Business Card Design | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Toqa Mohamed | Open | bar: 2025-09-16 to 2025-09-18
Social Media Kit (Cover & Icon) | 19.09.2025 | 21.09.2025 | All Team Members | Open | bar: 2025-09-19 to 2025-09-21
Social Media Campaign (20 posts) | 22.09.2025 | 19.10.2025 | All Team Members | Open | bar: 2025-09-22 to 2025-10-19
Review & Revisions | 20.10.2025 | 24.10.2025 | All Team Members
Final Launch Preparation | 25.10.2025 | 29.10.2025 | All Team Members